## ส่วนหน้า
แบบรายงานการติดตามและประเมินผล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รอบ 6 เดือน
| ⁄ | รอบ 12 เดือน
หน่วยงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
การติดตามโครงการและประเมินผลการปฏิบัติการ
การติดตามประเมินผลประจำปี
ในการติดตามประเมินผล เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนผฏิบัติการที่กำหนดไว้
เพื่อวัดความสำเร็จ และประเมินปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานให้ดี
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ให้
เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ โดยต้องมีการประเมินผล คือ
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามแผนกิจกรรม การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม ซึ่งการติดตาม
และประเมินผล มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประเมินผลจากค่าใช้จ่ายเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติ
และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ
2. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับแผน
ปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของแผนปฏิบัติการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือจัดทำ
แผนปฏิบัติการต่อไป
สาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งสาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล เป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
2. การติดตามแผนกิจกรรม
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ / กิจกรรม
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจาก 3 ส่วนดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

## แบบสรุปผลการติดตาม
แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผล รอบ 6 เดือน 12 เดือน
หน่วยงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ของกิจกรรม/โครงการ
[5 empty] | ยังไม่ได้ | กำลัง | ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ (%)
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้ว
1 | ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.สำโรง | 13120 | ศพด.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2560 |  |  | ⁄ |  | 13120 | 100
2 | ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.โรงเรียนบ้านตะโกรี | 6400 | ศพด.โรงเรียนบ้านตะโกรี | ธ.ค.2559 - ก.ย.2561 |  |  | ⁄ |  | 6400 | 100
3 | ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.โรงเรียนบ้านเสม็ด | 7520 | ศพด.โรงเรียนบ้านเสม็ด | ธ.ค.2559 - ก.ย.2562 |  |  | ⁄ |  | 7520 | 100
4 | ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.โรงเรียนพุทธบารมี | 7520 | ศพด.โรงเรียนพุทธบารมี | ธ.ค.2559 - ก.ย.2563 |  |  | ⁄ |  | 7520 | 100
5 | การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.สำโรง | 14230 | ศพด.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2564 |  |  | ⁄ |  | 14230 | 100
6 | การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.โรงเรียนบ้านตะโกรี | 6530 | ศพด.โรงเรียนบ้านตะโกรี | ธ.ค.2559 - ก.ย.2565 |  |  | ⁄ |  | 6530 | 100
-2-
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ของกิจกรรม/โครงการ
[5 empty] | ยังไม่ได้ | กำลัง | ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ (%)
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้ว
7 | การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.โรงเรียนบ้านเสม็ด | 8030 | ศพด.โรงเรียนบ้านเสม็ด | ธ.ค.2559 - ก.ย.2562 |  |  | ⁄ |  | 8030 | 100
8 | การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.โรงเรียนพุทธบารมี | 8030 | ศพด.โรงเรียนพุทธบารมี | ธ.ค.2559 - ก.ย.2563 |  |  | ⁄ |  | 8030 | 100
9 | ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา) | 46560 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2564 | ⁄ |  |  | 46560
10 | ส่งเสริมสุขภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในตำบลสำโรง | 30860 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2565 | ⁄ |  |  | 30860
11 | การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตวายในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 16100 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2566 | ⁄ |  |  |  | 16100
12 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว หมู่ 1 | 11300 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2567 |  |  | ⁄ |  | 11300 | 100
13 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว หมู่ 2 | 11300 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2568 |  |  | ⁄ |  | 11300 | 100
-3-
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ของกิจกรรม/โครงการ
[5 empty] | ยังไม่ได้ | กำลัง | ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ (%)
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้ว
14 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว หมู่ 3 | 11300 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2567 |  |  | ⁄ |  | 11300 | 100
15 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว หมู่ 4 | 8900 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2568 |  |  | ⁄ |  | 8900 | 100
16 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว หมู่ 5 | 11300 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2569 |  |  | ⁄ |  | 11300 | 100
17 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว หมู่ 6 | 8900 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2570 |  |  | ⁄ |  | 8900 | 100
18 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว หมู่ 7 | 10100 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2571 |  |  | ⁄ |  | 10100 | 100
19 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว หมู่ 8 | 12500 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2572 |  |  | ⁄ |  | 12500 | 100
-4-
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ของกิจกรรม/โครงการ
[5 empty] | ยังไม่ได้ | กำลัง | ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ (%)
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้ว
20 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว หมู่ 9 | 10100 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2571 |  |  | ⁄ |  | 10100 | 100
21 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว ม.10 | 8900 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2572 |  |  | ⁄ |  | 8900 | 100
22 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว ม.11 | 10100 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2573 |  |  | ⁄ |  | 10100 | 100
23 | อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าและแกนนำสุขภาพในงานคุ้มครองผู้บริโภค | 16100 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2574 |  |  | ⁄ |  | 16100 | 100
24 | อบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองหาระดับสารเคมีในเลือดแก่เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง | 16100 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2575 |  |  | ⁄ |  | 16100 | 100
25 | การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มวัยทำงานที่มีภาวะเสี่ยงด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก | 17100 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2576 | ⁄ |  |  |  | 17100
-5-
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ของกิจกรรม/โครงการ
[5 empty] | ยังไม่ได้ | กำลัง | ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ (%)
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้ว
26 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 1 | 11540 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2575 |  |  | ⁄ |  | 11540 | 100
27 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 2 | 10340 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2576 |  |  | ⁄ |  | 10340 | 100
28 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 3 | 11780 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2577 |  |  | ⁄ |  | 11780 | 100
29 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 4 | 6860 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2578 |  |  | ⁄ |  | 6860 | 100
30 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 5 | 10820 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2579 |  |  | ⁄ |  | 10820 | 100
31 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 6 | 8420 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2580 |  |  | ⁄ |  | 8420 | 100
-6-
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ของกิจกรรม/โครงการ
[5 empty] | ยังไม่ได้ | กำลัง | ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ (%)
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้ว
32 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 7 | 11060 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2579 |  |  | ⁄ |  | 11060 | 100
33 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 8 | 11900 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2580 |  |  | ⁄ |  | 11900 | 100
34 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 9 | 10100 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2581 |  |  | ⁄ |  | 10100 | 100
35 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 10 | 8180 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2582 |  |  | ⁄ |  | 8180 | 100
36 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 11 | 8900 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2583 |  |  | ⁄ |  | 8900 | 100
37 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน To be number one หมู่ 2 | 11100 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2584 | ⁄ |  |  | 11100
-7-
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ของกิจกรรม/โครงการ
[5 empty] | ยังไม่ได้ | กำลัง | ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ (%)
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้ว
38 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน To be number one หมู่ 11 | 11100 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2584 | ⁄ |  |  | 11100
39 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 1 | 15600 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2583 |  |  | ⁄ |  | 15600 | 100
40 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 2 | 12700 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2584 |  |  | ⁄ |  | 12700 | 100
41 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 3 | 17400 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2585 |  |  | ⁄ |  | 17400 | 100
42 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 4 | 9500 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2586 |  |  | ⁄ |  | 9500 | 100
43 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 5 | 14600 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2587 |  |  | ⁄ |  | 14600 | 100
44 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 6 | 9300 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2588 |  |  | ⁄ |  | 9300 | 100
45 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 7 | 14700 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2589 |  |  | ⁄ |  | 14700 | 100
-8-
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ของกิจกรรม/โครงการ
[5 empty] | ยังไม่ได้ | กำลัง | ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ (%)
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้ว
46 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 8 | 15800 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2588 |  |  | ⁄ |  | 15800 | 100
47 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 9 | 12000 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2589 |  |  | ⁄ |  | 12000 | 100
48 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 10 | 10800 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2590 |  |  | ⁄ |  | 10800 | 100
49 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 11 | 12700 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2591 |  |  | ⁄ |  | 12700 | 100
50 | ให้ความรู้การป้องกันการจมน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ | 114700 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2592 |  |  | ⁄ |  | 114700 | 100
51 | คัดแยกขยะจากต้นทาง | 58080 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2593 |  |  | ⁄ |  | 58080 | 100
52 | กำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ม.1-11 | 234460 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2594 |  |  | ⁄ | 82500 | 151960 | 64.81
53 | รักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัยห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 15960 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2595 | ⁄ |  |  | 15960
54 | ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ | 71360 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2596 | ⁄ |  |  | 71360
-9-
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ของกิจกรรม/โครงการ
[5 empty] | ยังไม่ได้ | กำลัง | ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ (%)
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้ว
55 | ป้องกันและให้ความรู้เรื่อง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในกลุ่มวัยทำงาน | 15960 | ชมรม อสม. ต.สำโรง | ธ.ค.2559 - ก.ย.2595 | ⁄ |  |  | 15960
56 | พัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง | 17960 | กองทุนฯ | ธ.ค.2559 - ก.ย.2596 | ⁄ |  |  | 17960
57 | ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงาน | 40200 | กองทุนฯ | ธ.ค.2559 - ก.ย.2597 |  |  | ⁄ | 22725 | 17475 | 43.47
58 | จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 6895 | กองทุนฯ | ธ.ค.2559 - ก.ย.2598 |  |  | ⁄ | 256 | 6639 | 96.28
59 | ช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ/โรคติดต่อฉุกเฉิน | 131494.95 | กองทุนฯ | ธ.ค.2559 - ก.ย.2599 | ⁄ |  |  | 131494.95
รวม |  | 1313169.95 |  |  | 11 |  | 48 | 457835.95 | 855334 | 65.13
สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 12 เดือน
โครงการทั้งสิ้น 59 โครงการ งบประมาณ 1,313,169.95 บาท โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 โครงการ
ผลการเบิกจ่าย 855,334.00 บาท
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแผน บรรลุผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 65.13

## สรุปผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ณ 29 กันยายน 2560
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | ร้อยละ
ประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
| - | - | - | - | -
ประเภทที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ (จำนวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.66)
1 | ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา) | 46560 |  | 46560
2 | ส่งเสริมสุขภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในตำบลสำโรง | 30860 |  | 30860
3 | การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตวายในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 16100 | 16100 |  | 100
4 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว หมู่ 1 | 11300 | 11300 |  | 100
5 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว หมู่ 2 | 11300 | 11300 |  | 100
6 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว หมู่ 3 | 11300 | 11300 |  | 100
7 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว หมู่ 4 | 8900 | 8900 |  | 100
8 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว หมู่ 5 | 11300 | 11300 |  | 100
9 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว หมู่ 6 | 8900 | 8900 |  | 100
10 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว หมู่ 7 | 10100 | 10100 |  | 100
11 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว หมู่ 8 | 12500 | 12500 |  | 100
12 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว หมู่ 9 | 10100 | 10100 |  | 100
13 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว ม.10 | 8900 | 8900 |  | 100
14 | อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เรื่องการฝากครรภ์และงานวางแผนครอบครัว ม.11 | 10100 | 10100 |  | 100
15 | อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าและแกนนำสุขภาพในงานคุ้มครองผู้บริโภค | 16100 | 16100 |  | 100
16 | อบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองหาระดับสารเคมีในเลือดแก่เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง | 16100 | 16100 |  | 100
17 | การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มวัยทำงานที่มีภาวะเสี่ยงด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก | 17100 | 17100 |  | 100
18 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 1 | 11540 | 11540 |  | 100
19 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 2 | 10340 | 10340 |  | 100
-2-
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | ร้อยละ
20 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 3 | 11780 | 11780 |  | 100
21 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 4 | 6860 | 6860 |  | 100
22 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 5 | 10820 | 10820 |  | 100
23 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 6 | 8420 | 8420 |  | 100
24 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 7 | 11060 | 11060 |  | 100
25 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 8 | 11900 | 11900 |  | 100
26 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 9 | 10100 | 10100 |  | 100
27 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 10 | 8180 | 8180 |  | 100
28 | ส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน หมู่ 11 | 8900 | 8900 |  | 100
29 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน To be number one หมู่ 2 | 11100 |  | 11100
30 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน To be number one หมู่ 11 | 11100 |  | 11100
31 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 1 | 15600 | 15600 |  | 100
32 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 2 | 12700 | 12700 |  | 100
33 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 3 | 17400 | 17400 |  | 100
34 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 4 | 9500 | 9500 |  | 100
35 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 5 | 14600 | 14600 |  | 100
36 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 6 | 9300 | 9300 |  | 100
37 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 7 | 14700 | 14700 |  | 100
38 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 8 | 15800 | 15800 |  | 100
39 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 9 | 12000 | 12000 |  | 100
40 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 10 | 10800 | 10800 |  | 100
41 | ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสำโรง หมู่ 11 | 12700 | 12700 |  | 100
42 | ให้ความรู้การป้องกันการจมน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ | 114700 | 114700 |  | 100
-3-
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | ร้อยละ
43 | คัดแยกขยะจากต้นทาง | 58080 | 58080 |  | 100
44 | กำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ม.1-11 | 234460 | 151960 | 82500 | 64.81
45 | รักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัยห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 15960 |  | 15960
46 | ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ | 71360 |  | 71360
47 | ป้องกันและให้ความรู้เรื่อง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในกลุ่มวัยทำงาน | 15960 |  | 15960
ประเภทที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ (จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.55)
48 | ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.สำโรง | 13120 | 13120 |  | 100
49 | ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.โรงเรียนบ้านตะโกรี | 6400 | 6400 |  | 100
50 | ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.โรงเรียนบ้านเสม็ด | 7520 | 7520 |  | 100
51 | ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.โรงเรียนพุทธบารมี | 7520 | 7520 |  | 100
52 | การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.สำโรง | 14230 | 14230 |  | 100
53 | การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.โรงเรียนบ้านตะโกรี | 6530 | 6530 |  | 100
54 | การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.โรงเรียนบ้านเสม็ด | 8030 | 8030 |  | 100
55 | การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.โรงเรียนพุทธบารมี | 8030 | 8030 |  | 100
ประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ (จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.08)
56 | พัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง | 17960 |  | 17960
57 | ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงาน | 40200 | 17475 | 22725 | 43.47
58 | จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 6895 | 6639 | 256 | 96.28
ประเภทที่ 5 กรณีเกิดโคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ (จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.69)
59 | ช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ/โรคติดต่อฉุกเฉิน | 131494.95 |  | 131494.95
รวมทุกประเภทกิจกรรม (จำนวน 59 โครงการ) |  | 1313169.95 | 855334 | 457835.95 | 65.13